## Bug report for sprint 1
Blue Team | Project Name: Roomy System (RS)
Document Name: Bug Report for Spring 1
| Release Version: v1.0 |  | Date: 28/9/2018
Bug id | Description | Preconditions | Input test data | Steps to be executed | Expected results | Actual results | Status
TC_VA02 | Come back to home page | TC_VA01 | None | 1) Click on Home button | The browser to view home pagesite of RS. | The browser to view accommodation detail page of RS. | Fixed Close
TC_R01 | Register with all valid entered information. | User must accesses the website. | 1) "Họ tên" textbox: 'Ha Lan' 2) "E-mail" textbox: 'huynhvuhalan.97@gmail.com' 3) "Mật khẩu": '1234abcd' 4) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Open browser 2) Type the link: 3) Click on "Đăng ký" button 4) Input all valid information for the textbox 5) Click on "Đăng ký" button | The screen displays "Bạn đã đăng ký thành công" message box and the browser to view home page of RS. | The browser to viewhome page of RS. | Fixed Close
TC_R02 | Register with full name contains special characters. | User must accesses the website. | 1) "Họ tên" textbox: 'Ha // Lan' 2) "E-mail" textbox: 'abcd1234@gmail.com' 3) "Mật khẩu": '1234abcd' 4) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Open browser 2) Type the link: 3) Click on "Đăng ký" button 4) Input name with special characters for "Họ tên" textbox. 5) Input valid information for others textbox. 6) Click on "Đăng ký" | The screen displays "Vui lòng kiểm tra lại tên bạn". | The browser to view home page of RS. | Fixed Close
TC_R02 | Register with full name contains special characters. | User must accesses the website. | 1) "Họ tên" textbox: 'Ha // Lan' 2) "E-mail" textbox: 'abcd1234@gmail.com' 3) "Mật khẩu": '1234abcd' 4) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Open browser 2) Type the link: 3) Click on "Đăng ký" button 4) Input name with special characters for "Họ tên" textbox. 5) Input valid information for others textbox. 6) Click on "Đăng ký" | The screen displays "Vui lòng kiểm tra lại tên bạn". | The browser to view home page of RS. | Fixed Close
TC_R02 | Register with full name contains special characters. | User must accesses the website. | 1) "Họ tên" textbox: 'Ha // Lan' 2) "E-mail" textbox: 'abcd1234@gmail.com' 3) "Mật khẩu": '1234abcd' 4) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Open browser 2) Type the link: 3) Click on "Đăng ký" button 4) Input name with special characters for "Họ tên" textbox. 5) Input valid information for others textbox. 6) Click on "Đăng ký" | The screen displays "Vui lòng kiểm tra lại tên bạn". | The browser to view home page of RS. | Fixed Close
TC_R14 | Register with the name wrong is size | User must accesses the website. | 1) "Họ tên" textbox: Trung Anh (ab)x50 2) "E-mail" textbox: 'trunganhho@gmail.com' 3) "Mật khẩu": '1234abcd' 4) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Open browser 2) Type the link: 3) Input the name which has length larger 100 characters for "Họ tên" textbox. 4) Input the valid information for others textbox. 5) Click on "Đăng ký" textbox | The screen displays "Vui lòng kiểm tra lại tên bạn". | The browser to view home page of RS. | Open
TC_R15 | Register with full name contains numbers. | User must accesses the website. | 1) "Họ tên" textbox: 'Ha12 Lan' 2) "E-mail" textbox: 'abcd1234@gmail.com' 3) "Mật khẩu": '1234abcd' 4) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Open browser 2) Type the link: 3) Click on "Đăng ký" button 4) Input name with special characters for "Họ tên" textbox. 5) Input valid information for others textbox. 6) Click on "Đăng ký" | The screen displays "Vui lòng kiểm tra lại tên bạn". | The browser to view home page of RS. | Fixed Close

## Bug report for sprint 2
Blue Team | Project Name: Roomy System (RS)
Document Name: Bug Report for Spring 2
| Release Version: v1.0 |  | Date: 26/11/2018
Bug id | Description | Preconditions | Input test data | Steps to be executed | Expected results | Actual results | Status
TC_S04 | Search without ward name | User must accesses the website. | 1) "Tỉnh/ Thành Phố": 'Đà Nẵng' 2) "Quận/ Huyện": 'Hải Châu' 3) "Phường/ Xã": Empty 4) "Kiểu chỗ ở": 'Phòng trọ' 5) "Giá từ": 'Dưới 1 triệu' | 1) Choose fully information for all boxes except "Phường/ Xã" 2) Click on "Tìm kiếm" button | Browser to view all accommodations fit with those information and zoom in Hải Châu district on the map. | Browser to view all accommodations fit with those information | Open
TC_S05 | Search without type of accomodation | User must accesses the website. | 1) "Tỉnh/ Thành Phố": 'Đà Nẵng' 2) "Quận/ Huyện": 'Hải Châu' 3) "Phường/ Xã": 'Hòa Cường Bắc' 4) "Kiểu chỗ ở": Empty 5) "Giá từ": 'Dưới 1 triệu' | 1) Choose fully information for all boxes except "Kiểu chỗ ở" 2) Click on "Tìm kiếm" button | Browser to view all accommodations fit with those information and zoom in Hòa Cường Bắc ward on the map. | Browser to view all accommodations fit with those information | Open
TC_S06 | Search without price of accomodation | User must accesses the website. | 1) "Tỉnh/ Thành Phố": 'Đà Nẵng' 2) "Quận/ Huyện": 'Hải Châu' 3) "Phường/ Xã": 'Hòa Cường Bắc' 4) "Kiểu chỗ ở": 'Phòng trọ' 5) "Giá từ": Empty | 1) Choose fully information for all boxes except "Giá" 2) Click on "Tìm kiếm" button | Browser to view all accommodations fit with those information and zoom in Hòa Cường Bắc ward on the map. | Browser to view all accommodations fit with those information | Open
TC_S07 | Search with name contains special characters. | User must accesses the website. | 1) "Họ tên" textbox: 'Ha // Lan' 2) "E-mail" textbox: 'abcd1234@gmail.com' 3) "Mật khẩu": '1234abcd' 4) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Open browser 2) Type the link: 3) Click on "Đăng ký" button 4) Input name with special characters for "Họ tên" textbox. 5) Input valid information for others textbox. 6) Click on "Đăng ký" | The screen displays "Vui lòng kiểm tra lại tên bạn". | The browser to view home page of RS. | Fixed Close
TC_AZ01 | Add a zone with valid information | TC_WLOZ01 | 1) "Tên khu": 'Trọ giá rẻ' 2) "Địa chỉ": '41 Nguyễn Khánh Toàn' 3) "Tỉnh/Thành phố": 'Đà Nẵng' 4) "Quận/Huyện": 'Hải Châu' 5) "Phường/Xã": 'Hòa Cường Bắc' | 1) Click on "Thêm khu" 2) Input valid information for textboxes 3) Click on "Lưu" button | The screen display "Bạn vừa thêm khu thành công" message box. browser switch to view list of zone page and view information saved. | Browser switch to view list of zone page and view information saved. | Fixed Close
TC_AZ08 | Add a zone with wrong length of zone name | TC_WLOZ01 | 1) "Tên khu": 'Phòng đầu ygjhdkfsvd vjhajfmfvgfdvjdfhvdf vavhsavb hfs vdhvdh svdhf sv dub cdu hcn ns u csxvn hdnvn cuhd cjnx cjsvc jdsc kxcyvh c cnuhvj hncxj yh hcjn x hjnx hcjnm chjxnm cvj hhxjnchu ccoidsv gc vkfhcjvmc bc vkc xkd ckx nvjcmnbcvjmxcvbc xm' 2) "Địa chỉ: '51/17 Quang Trung' 3) "Tỉnh/Thành phố": 'Đà Nẵng' 4) "Quận/Huyện": 'Hải Châu' 5) "Phường/Xã": 'Thạch Thang' | 1) Click on "Thêm khu" 2) Input information for boxes. 3) Click on "Lưu" button | The screen display "Tên khu không được vượt quá 50 kí tự" message box. The browser switch view list of zone page and display zone information which was saved with 50-character zone name. | The browser switch view list of zone page and display zone information which was saved with 50-character zone name. | Open
TC_DZ01 | Delete a zone which didn't contain room | TC_AZ01 | None | 1) Click on button in "Xóa" columm of ID zone 29. 2) Click on "OK" button in "Bạn có chắc muốn xóa mục này?" box | The screen display "Đã xóa thành công" message box. The browser display view list of zone page without zone which was deleted. | The browser display view list of zone page without zone which was deleted. | Open
TC_DZ02 | Delete a zone which contained rooms | TC_AZ01 | None | 1) Click on button in "Xóa" columm of ID zone 23 2) Click on "OK" button in "Khu này có chứa thông tin phòng. Bạn cs chắc muốn xóa?" box | The screen display "Đã xóa thành công" message box. The browser display view list of zone page without zone which was deleted. | The browser display view list of zone page without no information change. | Open
TC_AR01 | Add a room with valid information | TC_AZ01 | 1) "Tên phòng": 'Phòng 5(phòng cuối)' 2) "Mô tả": 'Phòng có nhà vệ sịnh riêng, có hành lang để xe. Khu trọ an ninh(có camera), dân trí cao. ' 3) "Loại": "Phòng đơn 4) "Tình trạng": 'Đã thuê' 5) "Khu":'Trọ giá rẻ' 6) "Diện tích m2": '25' 7) "Giá/Tháng": '1000000' 8) "Ảnh": '34-1542950661-p1.3.jpg' | 1) Click on "Thêm phòng" button 2) Input information for textboxes 3) Click on "Lưu" button | The screen display "Bạn vừa thêm phòng thành cônng" message box. Brower switch to view list of room page and view the exactly information saved. | The screen display "Bạn vừa thêm phòng thành cônng" message box. Brower to view list of zone page and view wrong status information saved. (Status was display: Ngừng hoạt động) | Fixed Close
TC_AR10 | Add a room without with wrong length of room name | TC_AZ01 | 1) "Tên phòng": 'Phòng đầu ygjhdkfsvd vjhajfmfvgfdvjdfhvdf vavhsavb hfs vdhvdh svdhf sv dub cdu hcn ns u csxvn hdnvn cuhd cjnx cjsvc jdsc kxcyvh c cnuhvj hncxj yh hcjn x hjnx hcjnm chjxnm cvj hhxjnchu ccoidsv gc vkfhcjvmc bc vkc xkd ckx nvjcmnbcvjmxcvbc xm' 2) "Mô tả": 'Phòng có nhà vệ sịnh riêng, có hành lang để xe. Khu trọ an ninh(có camera), dân trí cao. ' 3) "Loại": "Phòng đơn 4) "Tình trạng": 'Đã thuê' 5) "Khu":'Trọ giá rẻ' 6) "Diện tích m2": '25' 7) "Giá/Tháng": '1000000' 8) "Ảnh": '34-1542950661-p1.3.jpg' | 1) Click on "Thêm phòng" button 2) Input information for textboxes 3) Click on "Lưu" button | The screen display "Tên phòng không được vượt quá 50 kí tự" message box. The browser to view list of room page and display room information which was saved with 50-character room name. | The screen display "Bạn vừa thêm phòng thành cônng" message box. The browser to view list of room page and display room information which was saved with 50-character room name. | Open
TC_AR11 | Add a room without with wrong length of decription | TC_AZ01 | 1) "Tên phòng": 'Phòng 6' 2) "Mô tả": 'qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm ' 3) "Loại": "Nhà' 4) "Tình trạng": 'Còn trống' 5) "Khu":'Nhà nguyên căn' 6) "Diện tích m2": '100' 7) "Giá/Tháng": '7000000' 8) "Ảnh": '34-1543548524-p1.1.jpg', '34-1543548524-p1.2.jpg', '34-1543548524-p2.1.jpg', '34-1543548524-p2.2.jpg, '34-1543548524-p2.3.jpg' | 1) Click on "Thêm phòng" button 2) Input information for textboxes 3) Click on "Lưu" button | The screen display "Mô tả không được vượt quá 265 kí tự" message box. The browser to view list of room page and save room information with 265-character decription. | The screen display "Bạn vừa thêm phòng thành cônng" message box. Brower to view list of zone page and view wrong status information saved. (Status was display: Đã thuê) and save room information with 265-character decription. | Open
TC_AR12 | Add a room without with negative number for price | TC_AZ01 | 1) "Tên phòng": 'gfb' 2) "Mô tả": ' dsffd' 3) "Loại": "Phòng đôi' 4) "Tình trạng": 'Còn trống' 5) "Khu":'Trọ sinh viên' 6) "Diện tích m2": '40' 7) "Giá/Tháng": '-2500000' 8) "Ảnh": '34-1543549614-p2.2.jpg' | 1) Click on "Thêm phòng" button 2) Input information for textboxes 3) Click on "Lưu" button | The screen display "Giá phòng không được âm" message box. The brower display view list of room page with no information change. | The screen displays "Bạn vừa thêm phòng thành công" message box. The brower display view list of zone page with inputed information. | Fixed Close
TC_AR14 | Add a room without with negative number for acreage | TC_AZ01 | 1) "Tên phòng": 'phòng số 1' 2) "Mô tả": ' phòng mới, sạch sẽ, thoáng mát, bao điện nước' 3) "Loại": "Phòng đơn' 4) "Tình trạng": 'Còn trống' 5) "Khu":'Phòng đầu ygjhdkfsvd vjhajfmfvgfdvjdfhvdf vavhsavb' 6) "Diện tích m2": '-20' 7) "Giá/Tháng": '200000' 8) "Ảnh": '34-1543553281-p1.1 - Copy (2).jpg' | 1) Click on "Thêm phòng" button 2) Input information for textboxes 3) Click on "Lưu" button | The screen display "Diện tích phòng không được âm" message box. The brower display view list of room page with no information change. | The screen displays "Bạn vừa thêm phòng thành công" message box. The brower display view list of zone page with inputed information. | Fixed Close
TC_UR01 | Update a room with valid information | TC_WLOR01 | 1) "Tên phòng": 'Phòng 6(phòng cuối)' 2) "Mô tả": 'Phòng có nhà vệ sịnh riêng, có hành lang để xe. Khu trọ an ninh(có camera), dân trí cao. ' 3) "Loại": "Phòng đơn 4) "Tình trạng": 'Đã thuê' 5) "Khu":'Trọ giá rẻ' 6) "Diện tích m2": '25' 7) "Giá/Tháng": '1000000' 8) "Ảnh": '34-1542950661-p1.3.jpg' | 1) Click on "Cập nhật" button 2) Input information for textboxes 3) Click on "Lưu" thay đổi" button | The screen display "Bạn cập nhật phòng thành cônng" message box. Browser to view list of room page and view the exactly information saved. | The screen display "Bạn cập nhật phòng thành cônng" message box. Browser to view list of zone page and view the exactly information saved. | Open
TC_UR06 | Update a room without with wrong length of room name | TC_WLOR01 | 1) "Tên phòng": 'Phòng đầu ygjhdkfsvd vjhajfmfvgfdvjdfhvdf vavhsavb hfs vdhvdh svdhf sv dub cdu hcn ns u csxvn hdnvn cuhd cjnx cjsvc jdsc kxcyvh c cnuhvj hncxj yh hcjn x hjnx hcjnm chjxnm cvj hhxjnchu ccoidsv gc vkfhcjvmc bc vkc xkd ckx nvjcmnbcvjmxcvbc xm' 2) "Mô tả": 'Phòng có nhà vệ sịnh riêng, có hành lang để xe. Khu trọ an ninh(có camera), dân trí cao. ' 3) "Loại": "Phòng đơn 4) "Tình trạng": 'Đã thuê' 5) "Khu":'Trọ giá rẻ' 6) "Diện tích m2": '25' 7) "Giá/Tháng": '1000000' 8) "Ảnh": '34-1542950661-p1.3.jpg' | 1) Click on "Cập nhật" button 2) Input information for textboxes 3) Click on "Lưu" thay đổi" button | The screen display "Tên phòng không được vượt quá 50 kí tự" message box. The Browser to view list of room page and display room information which was saved with 50-character room name. | The screen display "Bạn vừa chập nhật phòng thành công" message box. The Browser to view list of room page and display room information which was saved with 50-character room name. | Open
TC_UR07 | Update a room without with wrong length of decription | TC_WLOR01 | 1) "Tên phòng": 'Phòng 6' 2) "Mô tả": 'qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm qwertyuiopsdfghjklzxcvbnm ' 3) "Loại": "Nhà' 4) "Tình trạng": 'Còn trống' 5) "Khu":'Nhà nguyên căn' 6) "Diện tích m2": '100' 7) "Giá/Tháng": '7000000' 8) "Ảnh": '34-1543548524-p1.1.jpg', '34-1543548524-p1.2.jpg', '34-1543548524-p2.1.jpg', '34-1543548524-p2.2.jpg, '34-1543548524-p2.3.jpg' | 1) Click on "Cập nhật" button 2) Input information for textboxes 3) Click on "Lưu" thay đổi" button | The screen display "Mô tả không được vượt quá 265 kí tự" message box. The Browser to view list of room page and save room information with 265-character decription. | The screen display "Bạn vừa cập nhật phòng thành cônng" message box. Browser to view list of zone page and save room information with 265-character decription. | Open
TC_UR07 | Update a room without with negative number for price | TC_WLOR01 | 1) "Tên phòng": 'gfb' 2) "Mô tả": ' dsffd' 3) "Loại": "Phòng đôi' 4) "Tình trạng": 'Còn trống' 5) "Khu":'Trọ sinh viên' 6) "Diện tích m2": '40' 7) "Giá/Tháng": '-2500000' 8) "Ảnh": '34-1543549614-p2.2.jpg' | 1) Click on "Cập nhật" button 2) Input information for textboxes 3) Click on "Lưu" thay đổi" button | The screen display "Giá phòng không được âm" message box. The Browser display view list of room page with no information change. | The screen displays "Bạn vừa cập nhật phòng thành công" message box. The browser display view list of zone page with inputed information. | Fixed Close
TC_UR08 | Update a room without with negative number for acreage | TC_WLOR01 | 1) "Tên phòng": 'phòng số 1' 2) "Mô tả": ' phòng mới, sạch sẽ, thoáng mát, bao điện nước' 3) "Loại": "Phòng đơn' 4) "Tình trạng": 'Còn trống' 5) "Khu":'Phòng đầu ygjhdkfsvd vjhajfmfvgfdvjdfhvdf vavhsavb' 6) "Diện tích m2": '-20' 7) "Giá/Tháng": '200000' 8) "Ảnh": '34-1543553281-p1.1 - Copy (2).jpg' | 1) Click on "Thêm phòng" button 2) Input information for textboxes 3) Click on "Lưu" button | The screen display "Diện tích phòng không được âm" message box. The browser display view list of room page with no information change. | The screen displays "Bạn vừa cập nhật phòng thành công" message box. The browser display view list of zone page with inputed information. | Fixed Close

## Bug report for sprint 3
Blue Team | Project Name: Roomy System (RS)
Document Name: Bug Report for Spring 2
| Release Version: v1.0 |  | Date: 26/11/2018
Bug id | Description | Preconditions | Input test data | Steps to be executed | Expected results | Actual results | Status
TC_REPORT01 | Report an accomodation was rented | TC_VA01 |  | 1) Open browser 2) Type the link: 3) Click on "Đã có người thuê" option. 4) Click on "Gửi" button | The screen displays "Báo cáo của bạn đã được gởi đi." message box. | The screen displays detail of accommodation. | Fixed Close
TC_REPORT02 | Report about false information of accomodation | TC_VA01 |  | 1) Open browser 2) Type the link: 3) Click on "Sai thông tin" option. 4) Click on "Gửi" button | The screen displays "Báo cáo của bạn đã được gởi đi." message box. | The screen displays detail of accommodation. | Fixed Close
TC_REPORT03 | Report about an accomodation has intermediary services | TC_VA01 |  | 1) Open browser 2) Type the link: 3) Click on "Dịch vụ trung gian" option. 4) Click on "Gửi" button | The screen displays "Báo cáo của bạn đã được gởi đi." message box. | The screen displays detail of accommodation. | Fixed Close
TC_A02 | "Đồng ý" button | TC_A01 | 1) "Giá": '1000000' 2) "Ngày bắt đầu": '05/12/2018' 3) "Ngày kết thúc": '05/3/2019' | 1) Enter the infomation for that contract 2) Click on "Đồng ý" button | Screen displays "Bạn đã cho thuê chỗ ở thành công". The status of that accommodation is set at "Đã thuê". Database save that contract information with the price and date landlord entered | The status of that accommodation is set at "Đã thuê". Database save that contract information with the price landlord entered | Open
TC_MR02 | View detail of a report | TC_MR01 | None | Click on button in "Chi tiết" columm | View axactly information of report | Error 404 | Open
TC_MR03 | Delete a report | TC_MR01 | None | Click on button in "Xóa" columm | The screen displays "Đã xóa báo cáo" and the browser to view list of reports without the report was deleted | The browser to view list of reports without no change | Open
TC_MU03 | Delete a user | TC_MU01 | None | Click on button in "Xóa" columm | The screen displays "Đã xóa tài khoản" and the browser to view list of users without the user was deleted | The browser to view list of users without no change | Open
TC_MAFA02 | View detail of a accommodations | TC_MAFA01 | None | Click on button in "Chi tiết" columm | View axactly information of zone | Error 404 | Open
TC_MAFA03 | Delete a zone | TC_MAFA01 | None | Click on button in "Xóa" columm | The screen displays "Đã xóa báo cáo" and the browser to view list of zones without the zone was deleted | The browser to view list of zones without no change | Open
TC_CAA01 | Creat an account with valid value | TC_LFA01 | 1) "E-mail đăng nhập": 'huynhvuhalan@gmail.com 2) "Mật khẩu": '1234abcd' 3) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Click on "Tạo tài khoản quản trị viên" 2) Enter the information for boxes 3) Click on "Tạo tài khoản". | The screen displays "Đã tạo tài khoản admin thành công". That account is saved in database and can use to log in the admin role of the system. | None | Open
TC_CAA02 | Creat an account with invalid e-mail | TC_LFA01 | 1) "E-mail đăng nhập": 'huynhvuhalangmail.com 2) "Mật khẩu": '1234abcd' 3) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Click on "Tạo tài khoản quản trị viên" 2) Enter the information for boxes 3) Click on "Tạo tài khoản". | The screen displays "E-mail phải chưa kí tự '@'" | None | Open
TC_CAA03 | Creat an account with e-mail contains special characters | TC_LFA01 | 1) "E-mail đăng nhập": 'h^uynhvuhalan@gmail.com 2) "Mật khẩu": '1234abcd' 3) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Click on "Tạo tài khoản quản trị viên" 2) Enter the information for boxes 3) Click on "Tạo tài khoản". | The screen displays "E-mail không chứa kí tự '^'" | None | Open
TC_CAA04 | Creat an account without e-mail | TC_LFA01 | 1) "E-mail đăng nhập": Empty 2) "Mật khẩu": '1234abcd' 3) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Click on "Tạo tài khoản quản trị viên" 2) Enter the information for boxes 3) Click on "Tạo tài khoản". | The screen displays "Chưa nhập e-mail" | None | Open
TC_CAA05 | Creat an account with invalid password | TC_LFA01 | 1) "E-mail đăng nhập": Empty 2) "Mật khẩu": '1234' 3) "Xác nhận mật khẩu": '1234' | 1) Click on "Tạo tài khoản quản trị viên" 2) Enter the information for boxes 3) Click on "Tạo tài khoản". | The screen displays "Mật khẩu phải có nhiều hơn 5 kí tự và ít hơn 20 kí tự" | None | Open
TC_CAA06 | Creat an account with e-mail was exist in system | TC_LFA01 | 1) "E-mail đăng nhập": 'huynhvuhalan.97@gmail.com 2) "Mật khẩu": '1234abcd' 3) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Click on "Tạo tài khoản quản trị viên" 2) Enter the information for boxes 3) Click on "Tạo tài khoản". | The screen displays "E-mail đã tồn tại" | None | Open
TC_CAA07 | Creat an account without password | TC_LFA01 | 1) "E-mail đăng nhập": 'huynhvuhalan@gmail.com 2) "Mật khẩu": Empty 3) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcd' | 1) Click on "Tạo tài khoản quản trị viên" 2) Enter the information for boxes 3) Click on "Tạo tài khoản". | The screen displays "Mật khẩu phải có nhiều hơn 5 kí tự và ít hơn 20 kí tự" | None | Open
TC_CAA08 | Creat an account without authentication password | TC_LFA01 | 1) "E-mail đăng nhập": 'huynhvuhalan@gmail.com 2) "Mật khẩu": '1234abcd' 3) "Xác nhận mật khẩu": Empty | 1) Click on "Tạo tài khoản quản trị viên" 2) Enter the information for boxes 3) Click on "Tạo tài khoản". | The screen displays "Mật khẩu phải có nhiều hơn 5 kí tự và ít hơn 20 kí tự" | None | Open
TC_CAA09 | Creat an account with authentication password different from password | TC_LFA01 | 1) "E-mail đăng nhập": 'huynhvuhalan@gmail.com 2) "Mật khẩu": '1234abcd' 3) "Xác nhận mật khẩu": '1234abcc' | 1) Click on "Tạo tài khoản quản trị viên" 2) Enter the information for boxes 3) Click on "Tạo tài khoản". | The screen displays "Mật khẩu không khớp" | None | Open