## Team Meeting
STT | Ngày | Thời gian | Thành Viên | Địa Điểm | Nội dung | Ghi chú
1 | 18/08/2018 | 10h30 AM | Đầy đủ tất cả thành viên | Thư viện 209 Phan Thanh | Gặp mặt giới thiệu, chọn đề tài, công nghệ và quy trình làm dự án | Chưa chọn được đề tài
2 | 20/08/2018 | 14h30 AM | Đầy đủ tất cả thành viên | Thư viện 03 Quang Trung | Tiếp tục thảo luận đề tài và lên lịch gặp mentor | Chọn được đề tài và hẹn được lịch
3 | 25/08/2018 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Thảo luận về tên đề tài, các lời khuyên của thầy Jan về đề tài và kế hoạch làm proposal | Có được tên nhóm và lập được kế hoạch làm Proposal
4 | 2018-08-28 | 10h30 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Review tiến độ làm Proposal, lên kế hoạch đi khảo sát người dùng và nội dung trong buổi gặp Mentor vào thứ 4 | Các thành viên hoàn thành được các task trong proposal và đã review. Lên nội dung trình bày cho buổi họp với mentor
5 | 2018-08-30 | 10h30 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Review tiến độ làm proposal, tiếp tục làm và chỉnh sửa những phần chưa hoàn thiện, phân công thực hiện những phần tiếp theo của proposal | Lên kế hoạch cho buổi gặp mentor vào ngày mai 31/08/2018
6 | 2018-09-04 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Hoàn tất proposal, làm feedback để tìm hiểu ý kiến người dùng | Lên kế hoạch cho buổi gặp mentor vào ngày mai 5/9/2018
7 | 2018-09-11 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện Sprint 1 | Chỉ bàn nội dung chính, phần chi tiết sẽ bàn trực tiếp vào sáng hôm sau
8 | 2018-09-12 | 10h00 AM | Vắng Anh Văn | Thư viện 209 Phan Thanh | Lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện Sprint 1 | Cơ bản đưa ra được giao diện của sản phẩm
9 | 2018-09-13 | 09h45 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện Sprint 1 | Lên kế hoạch cho buổi gặp mentor vào chiều mai 14/09/2018
10 | 2018-09-16 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Review tiến độ Sprint 1 | Có được user story, product backlog
11 | 2018-09-20 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Review tiến độ Sprint 1 | Có được project plan, interface design
12 | 2018-09-25 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Review tiến độ Sprint 1 | Lên kế hoạch cho buổi gặp mentor vào ngày mai 26/09/2018
13 | 2018-10-01 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Họp kết thúc Sprint 1 | Lên kế hoạch cho buổi Retrospective
14 | 2018-10-04 | 01h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Thư viện 209 Phan Thanh | Retrospective Sprint 1 | Tổng kết Sprint 1(những phần đã làm, và chưa làm). Lên kế hoạch cho buổi gặp mentor vào ngày mai 05/10/2018
15 | 2018-10-06 | 01h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Chuẩn bị thực hiện Sprint 2 | Có được thời gian để họp nhóm 3 buổi/ tuần
16 | 2018-10-08 | 01h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Thư viện 209 Phan Thanh | Chia task thực hiện Sprint 2 | Có được database design
17 | 2018-10-19 | 08h00 AM | Đầy đủ tất cả thành viên | Thư viện 209 Phan Thanh | Review tiến độ Sprint 2
18 | 2018-10-23 | 05h00 PM | Vắng Anh Văn | Họp online trên skype | Retrospective Sprint 2 | Tổng kết Sprint 1(những phần đã làm, và chưa làm)
19 | 2018-10-25 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Planning meeting | Chia task thực hiện Sprint 3
20 | 2018-11-03 | 08h30 AM | Đầy đủ tất cả thành viên | Thư viện 209 Phan Thanh | Review Sprint 3 | design test case
21 | 2018-11-06 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Review Sprint 3, chuẩn bị cho mid-term report
22 | 2018-11-11 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Retrospective Sprint 3
23 | 2018-11-13 | 10h00 PM | Vắng Anh Văn | Họp online trên skype | Planning meeting sprint 4 | Chia task thực hiện Sprint 4
24 | 2018-11-17 | 08h30 AM | Đầy đủ tất cả thành viên | Thư viện 209 Phan Thanh | Review sprint 4
25 | 2018-11-22 | 10h00 PM | Đầy đủ tất cả thành viên | Họp online trên skype | Review sprint 4
26 | 2018-11-26 | 02h00 PM | Vắng Anh Văn | Thư viện 209 Phan Thanh | Retrospective Sprint 4

## Meeting with Mentor
STT | Ngày | Thời gian | Thành Viên | Địa Điểm | Nội dung | Có/Không Mentor
1 | 20/08/2018 | 3h00 PM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Giới thiệu team và mentor, chọn đề tài | Có
2 | 24/08/2018 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Phân tích đề tài, hướng dẫn viết proposal, feedback | Có
3 | 30/08/2018 | 7h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Review proposal | Có
4 | 2018-04-09 | 4h00 PM | Nhật, Quốc & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Ký xác nhận proposal | Có
| 2018-06-09 | 8h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Bắt đầu sprint 1 và chia việc cho từng thành viên | Có
5
6 | 2018-08-09 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Chỉnh sửa database sprint 1 | Có
7 | 21/09/2018 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Review tiến độ sprint 1 | Có
8 | 28/09/2018 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Tiếp tục review sprint 1 | Có
9 | 2018-03-10 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Review và tổng kết những gì chưa làm và đã làm trong sprint 1, chuẩn bị cho sprint 2 | Có
10 | 2018-07-10 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Thực hiện sprint 2 | Có
11 | 2018-12-10 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Review tiến độ và chỉnh sửa sprint 2 và database cho sprint 2 | Có
12 | 28/10/2018 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Tiếp tục review sprint 2 | Có
13 | 31/10/2018 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Tổng kết sprint 2, lên kế hoạch sprint 3 | Có
14 | 2018-06-11 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Show demo cho 2 sprint 1 và 2 | Có
15 | 2018-12-11 | 2h00 PM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Review database cho sprint 3 | Có
16 | 22/11/2018 | 9h00 AM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Review sprint 3 và show demo | Có
17 | 2018-01-12 | 10h00 AM | Van,Quoc & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Review tài liệu | Có
18 | 2018-06-12 | 2h00 PM | Tất cả thành viên & Mentor | Thư viện 03 Quang Trung | Review tất cả tài liệu và show demo hoàn chỉnh | Có